## EXEMPLO - Cronograma de projeto (hidden)
EXEMPLO DE MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO COM GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA DE INÍCIO
Projeto alfa |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <- Inserir a data de início para preencher as datas do cronograma.
GERENTE DO PROJETO |  |  |  | DATA DE TÉRMINO |  |  | PROGRESSO GERAL
Raghu Prakash |  |  |  | DD/MM/AA |  |  | 20%
ENTREGÁVEL DO PROJETO Descrição do entregável do projeto
|  | TAREFAS |  |  |  |  | ENTREGÁVEIS |  | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13 |  |  |  |  | Sem 14 |  |  |  |  | Sem 15 |  |  |  |  | Sem 16 |  |  |  |  | Sem 17 |  |  |  |  | Sem 18 |  |  |  |  | Sem 19 |  |  |  |  | Sem 20
STATUS | PRIORIDADE | TÍTULOS DAS TAREFAS | PROPRIETÁRIO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | N.º de dias | ENTREGÁVEL | PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | ALTA | INÍCIO DO PROJETO |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Não iniciado | MED | Agendar reunião inicial | Brent W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Concluído | MED | Entrar em acordo sobre os objetivos | June T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Em andamento | BAIXA | Tarefa P1 3 | June T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Em andamento | BAIXA | Tarefa P1 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Em espera | BAIXA | Tarefa P1 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Requer revisão | BAIXA | Tarefa P1 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Requer atualização | ALTA | INÍCIO |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Requer atualização | MED | Detalhar as solicitações | June T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
Em andamento | MED | Solicitações de hardware | Kirk C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Em andamento | MED | Plano final de recursos | Jason D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Em andamento | MED | Alocação de pessoal | Seo F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
Em andamento | MED | Tarefa P2 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | MED | Tarefa P2 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA | DESENVOLVIMENTO |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 78.83% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | ALTA | Solicitações técnicas | Luiza L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Em andamento | ALTA | Desenvolvimento de BD | Raghu P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
Em andamento | ALTA | Desenvolvimento de API | Raghu P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
Em andamento | ALTA | Tarefa P3 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 60% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Em andamento | ALTA | Tarefa P3 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Em andamento | ALTA | Tarefa P3 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
Em andamento | ALTA |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 |  | 26.67% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | ALTA |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 |  | 50% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-11
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 10%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 100%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Em andamento | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DATA DE TÉRMINO = MIN([DATA DE TÉRMINO, row below]:F17)
DATA DE TÉRMINO = MIN(IF([DATA DE TÉRMINO, row below]:F31="","",[DATA DE TÉRMINO, row below]:F31))

## Cronograma
[11 empty] | FASE 1 | [29 empty] | FASE 2 | [59 empty] | FASE 3 | [39 empty] | FASE 4
CRONOGRAMA DO PROJETO |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO |  |  | EQUIPE
ACT Perícia bem-estar animal |  |  |  |  | 2025-03-10 |  |  | Gislene, Débora, Cássia, Vanessa, Sillas, Carol
DIRETOR / GERENTE DO PROJETO |  |  |  |  | DATA DE TÉRMINO |  |  | PROGRESSO GERAL |  |  | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13 |  |  |  |  | Sem 14 |  |  |  |  | Sem 15 |  |  |  |  | Sem 16 |  |  |  |  | Sem 17 |  |  |  |  | Sem 18 |  |  |  |  | Sem 19 |  |  |  |  | Sem 20 |  |  |  |  | Sem 21 |  |  |  |  | Sem 22 |  |  |  |  | Sem 23 |  |  |  |  | Sem 24 |  |  |  |  | Sem 25 |  |  |  |  | Sem 26 |  |  |  |  | Sem 27 |  |  |  |  | Sem 28 |  |  |  |  | Sem 29 |  |  |  |  | Sem 30 |  |  |  |  | Sem 31 |  |  |  |  | Sem 32 |  |  |  |  | Sem 33 |  |  |  |  | Sem 34 |  |  |  |  | Sem 35
Alex Castro / Felipe Bertelli |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | 10.33% | time axis 2025-03-10 to 2025-11-07
ENTREGÁVEL DO PROJETO
Formulários de perícia com indicadores aplicáveis aos diferentes objetos de perícia; Ferramenta digital para aplicação dos formulários capaz de gerar dados sistematizados e relatórios automáticos; Manual de utilização da ferramenta e treinamento junto à equipe de peritos do MPMG.
|  |  | TAREFAS |  |  |  |  | ENTREGÁVEIS |  |  | 2025-03-10: Sem 1; 2025-03-17: Sem 2; 2025-03-24: Sem 3; 2025-03-31: Sem 4; 2025-04-07: Sem 5; 2025-04-14: Sem 6; 2025-04-21: Sem 7; 2025-04-28: Sem 8; 2025-05-05: Sem 9; 2025-05-12: Sem 10; 2025-05-19: Sem 11; 2025-05-26: Sem 12; 2025-06-02: Sem 13; 2025-06-09: Sem 14; 2025-06-16: Sem 15; 2025-06-23: Sem 16; 2025-06-30: Sem 17; 2025-07-07: Sem 18; 2025-07-14: Sem 19; 2025-07-21: Sem 20; 2025-07-28: Sem 21; 2025-08-04: Sem 22; 2025-08-11: Sem 23; 2025-08-18: Sem 24; 2025-08-25: Sem 25; 2025-09-01: Sem 26; 2025-09-08: Sem 27; 2025-09-15: Sem 28; 2025-09-22: Sem 29; 2025-09-29: Sem 30; 2025-10-06: Sem 31; 2025-10-13: Sem 32; 2025-10-20: Sem 33; 2025-10-27: Sem 34; 2025-11-03: Sem 35
STATUS | Fase | Nº | TÍTULOS DAS TAREFAS | MPMG | RESPONSÁVEIS | INÍCIO | TÉRMINO | N.º dias | ENTREGÁVEL | % | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07
Não iniciado |  |  | Gestão / Acompanhamento |  |  | 2025-03-10 | 2025-11-07 | 175 |  | 0% | bar: 2025-03-10 to 2025-11-07
Não iniciado | 1 | 1 | Kick-off meeting | Sim | Alex Castro | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | Apresentação | 0% | bar: 2025-03-13
Não iniciado | 2 | 2 | Reunião prova de conceito - gestão de perícia MPMG | Sim | Felipe, Gislene, Débora | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | - | 0% | bar: 2025-05-13
Não iniciado | 2 a 4 | 3 | Reunião de alinhamento - gestão de perícia MPMG | Sim | Felipe, Gislene, Débora | 2025-06-10 | 2025-10-28 | 101 | - | 0% | bar: 2025-06-10; 2025-07-08; 2025-08-05; 2025-09-02; 2025-09-30; 2025-10-28
Não iniciado | 2 a 4 | 4 | Reunião de trabalho - equipe TI MPMG | Sim | Fábio, Gislene e Débora | 2025-06-11 | 2025-10-01 | 81 | - | 0% | bar: 2025-06-11; 2025-07-09; 2025-08-06; 2025-09-03; 2025-10-01
Não iniciado | 4 | 5 | Reunião de fechamento do projeto - gestão MPMG | Sim | Alex Castro | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | Apresentação | 0% | bar: 2025-11-07
Não iniciado | 1 a 4 | 6 | Reunião com equipe tec AECOM | Não | Felipe | 2025-03-17 | 2025-10-20 | 156 | - | 0% | bar: 2025-03-17; 2025-03-31; 2025-04-14; 2025-04-28; 2025-05-12; 2025-05-26; 2025-06-09; 2025-06-23; 2025-07-07; 2025-07-21; 2025-08-04; 2025-08-18; 2025-09-01; 2025-09-15; 2025-09-29; 2025-10-06; 2025-10-13; 2025-10-20
Em andamento |  |  | Preparação |  |  | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 30 |  | 41.33% | bar: 2025-03-10 to 2025-11-07
Em andamento | 1 | 7 | Elaborar questionário para Xaulim | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | Questionário 1 | 100% | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
Em andamento | 1 | 8 | Elaborar questionário para Dra Luciana | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | Questionário 2 | 100% | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
Em andamento | 1 | 9 | Elaborar questionário para auditor interno | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | Questionário 3 | 70% | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
Em andamento | 1 | 10 | Elaborar questionário para auditor externo | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | Questionário 4 | 70% | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
Em andamento | 1 | 11 | Elaborar questionário para TI MPMG | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | Questionário 5 | 50% | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
Não iniciado | 1 | 12 | Entrevista Xaulim | Sim | Gislene e Sillas | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | Entrevista | 100% | bar: 2025-03-18
Não iniciado | 1 | 13 | Entrevista Dra Luciana | Sim | Gislene e Débora | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 |  | 100% | bar: 2025-03-18
Não iniciado | 1 | 14 | Entrevista auditor interno | Sim | Gislene e Carol | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-20
Não iniciado | 1 | 15 | Entrevista auditor externo 1 | Sim | Débora e Cássia | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-21
Não iniciado | 1 | 16 | Entrevista auditor externo 2 | Sim | Débora e Vanessa | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-24
Não iniciado | 1 | 17 | Entrevista equipe TI MPMG | Sim | Fábio, Gislene e Débora | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-25
Não iniciado | 1 | 18 | Recebimento de documentos do MPMG | Sim | Felipe, Gislene e Débora | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 3 | Documentos | 0% | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Não iniciado | 1 | 19 | Análise das entrevistas e do material | Não | Equipe | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 17 |  | 0% | bar: 2025-03-26 to 2025-04-17
Em andamento | 1 | 20 | Pesquisa estado da arte das perícias | Não | Equipe | 2025-03-10 | 2025-04-17 | 29 |  | 30% | bar: 2025-03-10 to 2025-04-17
Não iniciado | 2 | 21 | Pesquisa técnico-científica | Não | Equipe | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 39 |  | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-13
Não iniciado |  |  | Desenvolvimento |  |  | 2025-04-22 | 2025-10-10 | 124 |  | 0% | bar: 2025-03-10 to 2025-11-07
Não iniciado | 2 | 22 | Desenvolvimento formulário eventos agropecuários | Não | Sillas e Débora | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 59 | Formulário 1 | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-07-11
Não iniciado | 2 | 23 | Desenvolvimento formulário políticas públicas | Não | Carol e Sillas | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 59 | Formulário 2 | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-07-11
Não iniciado | 2 | 24 | Desenvolvimento formulário confinamento | Não | Gislene e Cássia | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 59 | Formulário 3 | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-07-11
Não iniciado | 2 | 25 | Desenvolvimento formulário acumuladores | Não | Vanessa e Gislene | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 59 | Formulário 4 | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-07-11
Não iniciado | 2 | 26 | Desenvolvimento formulário castração | Não | Cássia e Vanessa | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 59 | Formulário 5 | 0% | bar: 2025-04-22 to 2025-07-11
Não iniciado | 3 | 27 | Revisão e ajustes dos formulários | Sim | Gislene e Débora | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 15 |  | 0% | bar: 2025-07-14 to 2025-08-01
Não iniciado | 2 a 4 | 28 | Desenvolvimento da ferramenta digital | Não | Fábio | 2025-04-23 | 2025-10-10 | 123 | Ferramenta | 0% | bar: 2025-04-23 to 2025-10-10
Não iniciado |  |  | Fechamento |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 20 |  | 0% | bar: 2025-03-10 to 2025-11-07
Não iniciado | 4 | 29 | Elaboração do manual de instruções | Não | Equipe | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 15 | Manual | 0% | bar: 2025-10-13 to 2025-10-31
Não iniciado | 4 | 30 | Apresentação do workshop para gestão | Sim | Equipe | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 |  | 0% | bar: 2025-11-03
Não iniciado | 4 | 31 | Apresentação do workshop para equipe de peritos | SIm | Equipe | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3 |  | 0% | bar: 2025-11-04 to 2025-11-06

## Calendário
ACT Perícia bem-estar animal
Legenda
Janeiro | [6 empty] | Fevereiro | [6 empty] | Março | [6 empty] | Abril
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Gestão / Acompanhamento
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kick-off meeting
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Reunião - gestão de perícia MPMG
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Reunião - equipe TI MPMG
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Reunião de fechamento do projeto - gestão MPMG
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30
[14 empty] | 30 | 31 | [12 empty] | Preparação
Entrevista Xaulim
Maio | [6 empty] | Junho | [6 empty] | Julho | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | Entrevista Dra Luciana
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Entrevista auditor interno
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | Entrevista auditor externo 1
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Entrevista auditor externo 2
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Entrevista equipe TI MPMG
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Desenvolvimento
[21 empty] | 31 | [6 empty] | Início do desenvolvimento dos formulários
Término do desenvolvimento dos formulários
Setembro | [6 empty] | Outubro | [6 empty] | Novembro | [6 empty] | Dezembro | [6 empty] | Início do desenvolvimento da ferramenta digital
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Término do desenvolvimento da ferramenta digital
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fechamento
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Início elaboração do manual de instruções
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Término elaboração do manual de instruções
28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | Apresentação do workshop para equipe de peritos
30

## Legendas do menu suspenso - NÃO (hidden)
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO - NÃO EXCLUIR
STATUS | PRIORIDADE
Não iniciado | BAIXA
Em andamento | MED
Concluído | ALTA
Em espera
Atrasado
Requer revisão
Requer atualização

## – Aviso de isenção de responsab (hidden)
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.